附件

晋城市打赢蓝天保卫战2020年决战计划重点任务清单

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化调整产业结构和布局 | 1 | 深入推进重污染行业结构优化调整 | 完成全市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 | 2020年12月底 | 市生态环境局、市工信局、市审批服务管理局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 2 |  | 完成晋城市健牛工贸有限公司、晋城市太行钙品有限公司、晋城市白马纳米材料厂搬迁。 | 2020年6月底 | 市工信局牵头，泽州县人民政府负责落实 |
|  | 3 |  | 完成晋城福盛钢铁有限公司东厂产能置换。 | 2020年9月底 | 市工信局牵头，泽州县人民政府负责落实 |
|  | 4 |  | 完成晋城市春晨兴汇实业有限公司、山西汉通鑫宇科技有限公司、晋城市富基新材料股份有限公司、晋城市太阳石实业有限公司搬迁和40万吨焦化产能压减年度任务（其中山西明源集团沁泽焦化有限公司13万吨、山西兴高能源股份有限公司27万吨）。 | 2020年12月底 | 市工信局牵头，城区人民政府、高平市人民政府、沁水县人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 5 |  | 市区建成区未达生态环境部《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》工业企业分类管控标准A级和B级标准的铸造企业。 | 2020年10月底 | 市工信局、市生态环境局牵头，城区人民政府、泽州县人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 6 |  | 按照《山西省淘汰煤炭洗选企业暂行规定》，完成煤炭洗选企业（厂）核查认定，认定结果属于淘汰范围的，同步由当地县级人民政府依法予以取缔，认定一家取缔一家。 | 2020年9月底 | 市能源局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 7 | 推进传统产业集群升级改造 | 泽州县巴公工业园区、阳城县建筑陶瓷园区制定工业企业集中整治方案，明确整治标准，报市政府备案，并按期完成。 | 2020年9月底 | 市工信局、市生态环境局牵头，泽州县人民政府、阳城县人民政府负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化调整产业结构和布局 | 8 | 高标准实施钢铁行业超低排放改造 | 全市所有钢铁（冶铸）行业完成有组织、无组织、运输环节超低排放改造监测评估备案工作，长期停产、列入政府搬迁计划或实施产能置换的，必须完成监测评估备案后方可投入正常生产。 | 2020年6月底 | 市生态环境局、市工信局牵头，城区人民政府、泽州县人民政府、高平市人民政府、陵川县人民政府、沁水县人民政府负责落实 |
|  | 9 | 推进工业炉窑大气污染综合治理 | 按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，对全市域范围内的308家企业1029座工业炉窑开展工业窑炉污染治理专项行动，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放。 | 2020年6月底 | 市生态环境局、市工信局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 10 |  | 全市20家铸造30台（10吨/小时及以下）冲天炉全部淘汰，其中城区6家11台、泽州县4家7台、高平市2家3台、阳城县7家8台、陵川县1家1台。 | 2020年6月底 | 市工信局牵头，城区人民政府、泽州县人民政府、高平市人民政府、阳城县人民政府、陵川县人民政府负责落实 |
|  | 11 |  | 阳城县21家建筑陶瓷企业取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施 |  | 市生态环境局牵头，阳城县人民政府负责落实 |
|  | 12 |  | 夯实全市煤层气（瓦斯）发电机组大气污染排放，确保高浓度瓦斯发电机组氮氧化物排放浓度不高于200mg/m3，低浓度瓦斯发电机组氮氧化物排放浓度不高于300mg/m3。 |  | 市生态环境局牵头，城区人民政府、泽州县人民政府、阳城县人民政府、沁水县人民政府负责落实 |
|  | 13 |  | 所有SCR和SNCR脱硝系统全部安装氨逃逸监控仪表，氨逃逸指标分别控制在2.5mg/m3、8mg/m3以内；重点行业、重点区域易产尘点安装高清视频监控设施，进一步完善企业空气质量监测微站点。 | 2020年7月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 14 |  | 晋城山水合聚水泥有限公司（4500吨熟料/日）、高平市维高水泥制造有限公司（2500吨熟料/日）、晋城山水水泥有限公司（2500吨熟料/日）、陵川金隅水泥有限公司（3000吨熟料/日）等4家水泥熟料生产企业完成烟气深度治理改造，改造完成后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别在基准氧含量10%的条件下不高于10、50、150mg/m3的标准。 | 2020年9月底 | 市生态环境局牵头，泽州县人民政府、高平市人民政府、阳城县人民政府、陵川县人民政府负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化调整产业结构和布局 | 15 | 推进工业炉窑大气污染综合治理 | 煤化工企业采用造气废水脱硫的一律改为规范的氨法及其他脱硫工艺。 | 2020年9月底 | 市生态环境局牵头，泽州县人民政府、高平市人民政府、阳城县人民政府负责落实 |
|  | 16 | 开展挥发性有机物综合治理 | 开展挥发性有机物治理专项行动，确保《晋城市重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中确定的51家化工、361家工业涂装、39家包装印刷、155家油品储运销、2家其他企业等共计608家涉VOCs企业及“一厂一策”各项工作任务全部落实到位。 | 2020年6月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 17 |  | 在夏秋高温天气实施VOCs企业错峰、错时生产。 | 2020年5月-9月 | 市生态环境局、市工信局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 18 |  | 市、县（市）建成区及周边2公里范围内有喷涂工序的汽修行业，全部加装催化燃烧等高效挥发性有机物治理设施或最终采用催化燃烧工艺进行统一处理。市区及周边重点区域加油站完成三次油气回收治理。 | 2020年5月底 | 市生态环境局、市交通局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 19 |  | 推进大型餐饮饭店安装在线设施并与生态环境部门联网。 | 2020年5月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 20 |  | 全市重点行业企业按照相关标准规定完成自行监测，所有涉VOCs排放工序稳定达标排放。按照“应装尽装”原则，同步完成VOCs在线自动监控系统建设，并与生态环境部门联网，同时加强系统运行维护。煤化工行业完成煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；吹风气、驰放气应全部收集利用。 | 2020年6月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 21 | 强化排污许可管理 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，完成所有行业排污许可证的核发和登记工作，实现固定污染源排污许可证全覆盖。 | 2020年6月底 | 市审批服务管理局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散煤 清洁化替代 | 22 | 完成散煤替代 | 完成经国家备案的北方地区冬季清洁取暖试点改造内容和目标，实现平原地区生活及冬季取暖散煤替代。县(市)建成区及周边城乡结合部清洁取暖覆盖率达到100%，农村地区力争达到60%以上，开展国、省道及旅游线路两侧经营性门店燃煤炉灶整治。 | 2020年10月底 | 市能源局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 23 |  | 完成辖区内散煤使用情况的入户调查，建立2020年清洁取暖改造确村确户清单。 | 2020年3月底 |  |
|  | 24 |  | 完成冬季清洁取暖改造方案的制定。 | 2020年4月20日 |  |
|  | 25 |  | 陵川县礼义镇要制定冬季清洁取暖及优质型煤供应专项工作方案，2020年3月底前报市政府。 | 2020年3月底 |  |
|  | 26 | 强化煤质监控 | 民用煤销售企业每月煤质抽检覆盖率不低于20%，全年抽检覆盖率达到100％。 | 长期坚持 | 市市场监督管理局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 27 | 深入开展锅炉综合整治 | 完成燃煤锅炉摸底排查工作，确保全市域35蒸吨以下燃煤锅炉清零。 | 2020年9月底 | 市生态环境局、市市场监督管理局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 28 |  | 所有在用锅炉稳定达到《山西省锅炉大气污染物排放标准》。 | 长期坚持 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 29 |  | 关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤供热锅炉。 | 2020年12月底 |  |
| 运输 结构 绿色化 | 30 | 大力推进“公转铁” | 18家重点煤矿企业全部接入铁路专用线。煤炭、焦炭铁路运输比例达到 80%以上，出省煤炭、焦炭基本实现全部铁路运输。钢铁、电力、焦化等重点工业企业铁路专用线接入比例达到80%以上，具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上，其中，位于城市建成区及城乡结合部的达90%以上。2020年全市铁路货运量较2017年增加1500万吨。 | 2020年12月底 | 市发展改革委牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输 结构 绿色化 | 31 | 强化机动车环保排放监管 | 重型柴油货车日运输量10辆及以上的重点运输单位，全部安装门禁和视频系统，记录进出厂运输车辆完整车牌号，全面完成大宗物料运输企业车辆冲洗平台建设，确保满足冬季正常运行要求。 | 2020年9月底 | 市生态环境局、市交通局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 32 |  | 全市中、重型载货车辆注册登记所有人为个人、个体工商户、企业和其他社会组织等单位或个人在用的中、重型载货车辆（包括租赁外省、市车辆）应全部完成加装远程在线监控设备（OBD），并与市生态环境局联网，实现对全市中、重型载货车辆实时监控，确保上路车辆排放稳定达标。 | 2020年12月底 | 市生态环境局、市交通局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 33 |  | 2020年5月底前，对市（县）建成区范围内的大型中、重型载货车停车场所进行摸排，按期完成退城工作。 | 2020年9月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 34 |  | 构建交通污染监测网络，在重要物流通道建设空气质量监测站，重点监控评估交通运输污染情况。 | 2020年12月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 35 |  | 开展非道路移动机械专项整治，集中查处一批非道路移动机械未编码登记、未悬挂环保标牌等违法行为，进一步规范全市非道路移动机械的使用；对市区建成区已划定禁止使用高排放非道路移动机械区域内（包括各县（市、区）划定的“禁用区”）及“禁用区”以外机械实施差别化管控，实现全市在用非道路移动机械达标排放。 | 2020年5月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 36 | 加快机 动车结 构升级 | 全面淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。完成省下达的国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务。 | 2020年12月底 | 市交通局、市公安交警支队牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 37 |  | 市区建成区公交车、环卫车、出租车基本更换为新能源汽车。 | 2020年12月底 | 市交通局、城区人民政府负责落实 |
|  | 38 |  | 政府部门及公共机构新购买公务用车新能源汽车占比达到80%以上。 | 2020年12月底 | 市财政局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升 扬尘 污染 管控 水平 | 39 | 推进露天矿山综合整治 | 关闭设区市建成区及周边露天矿山。对责任主体灭失的露天矿山，由当地政府组织有关部门加强修复绿化，减尘抑尘。 | 2020年8月底 | 规划和自然资源局牵头，各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 40 | 全面加强城乡环境综合整治 | 完成城市主次干道、大街小巷、城乡结合部和工矿企业周边暴露砂堆、煤堆、渣堆、土堆、垃圾堆等各类不规范堆场清理。对城市建成区和城乡结合部未硬化道路、沿街门面与道路连接带未硬化区域实施绿化或硬化，加强路域环境综合整治，推进干线公路平交道、店铺门前硬化。 | 2020年6月底 | 各县（市、区）人民政府负责落实 |
|  | 41 | 全面加强降尘整治 | 严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。深入实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工、运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。 | 长期坚持 | 市住建局、市城市管理局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
| 有效 应对 重污染天气 | 42 | 夯实应急减排清单 | 完成省对我市2019—2020年秋冬季重污染天气应急减排清单执行情况的全面评估工作。 | 2020年6月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 43 |  | 基本完成重污染天气应急减排清单的修订，落实“一厂一策”，夯实不同预警等级条件下减排措施，坚决杜绝“一刀切”。 | 2020年8月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 44 |  | 向社会公布重污染天气应急减排清单。 | 2020年9月底 | 市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 45 |  | 钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业完成治理任务的企业，采暖期实施差别化错峰生产，并与重污染天气应急减排相衔接，确保秋冬季重点行业大气污染物排放量明显降低。 | 2020年8月底 | 市工信局、市生态环境局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |
|  | 46 |  | 将工业企业执行错峰生产和重污染天气应急管控要求纳入排污许可证。 | 2020年9月底 | 市审批服务管理局牵头，各县（市、区）人民政府、开发区管委会负责落实 |

| 类别 | 序号 | 重点工作 | 主 要 任 务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效应对重污染天气 | 47 | 强化应急减排措施执行 | 研究制定市区机动车常态化限行措施。 | 2020年9月底 | 市公安交警支队负责落实 |
|  | 48 |  | 研究制定重污染天气应急响应期间的机动车限行措施。 | 2020年9月底 | 市生态环境局负责落实 |
|  | 49 |  | 建立主动减排会商和激励机制，鼓励引导污染排放大户在严格执行已有规定的基础上，自主加大减排力度，为保障公众健康做出积极贡献。 | 2020年9月底 | 市生态环境局负责落实 |