晋城市2024年基层农技推广体系改革

与建设补助项目实施方案

# 为强化基层农技推广体系公益性服务功能，稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，推动高产优质品种和先进适用技术进村入户到田，为粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力科技支撑，根据《山西省农业农村厅关于印发2024年基层农技推广和高素质农民培育项目等相关工作部署的通知》（晋农发〔2024〕80号）要求，结合我市实际，制定方案如下：

# 一、年度目标

在全市五个农业县（市）实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，建设10个农业科技示范展示基地（各县至少建设1个粮食基地,阳城打造1个市级区域性农业科技示范展示基地），培育10个农业科技社会化服务组织，800个以上的科技示范主体，培训145名以上的基层农技人员(骨干班30名，重点班25人，普通班90人)，招聘46名以上的特聘农技员（其中，动物防疫专员31名），重点开展技术、设施、营销等技术服务，基层农技人员手机APP使用率达到90％以上。具体目标见附件。

# 二、重点任务

（一）强化公益性服务功能

1.科技支撑粮油等主要粮油作物大面积单产提升。泽州县（大豆单产提升整建制推进县）、高平市（玉米单产提升整建制推进县），开展科技支撑大豆、玉米大面积单产提升行动，大豆主推高产稳产、高油、耐密抗倒、宜机收的品种，突出合理轮作、种衣剂包衣、精密播种、水肥精准调控、一喷多效、低损机收等。玉米主推耐密抗逆、抗病高产品种，推行品种密植、单粒精播、精准肥水、一喷多促、适期机收等。针对大面积单产提升的制约因素，形成本地化综合技术方案。依托农业科技示范展示基地，在县区及其重点乡镇全覆盖开展综合技术方案的示范展示，大幅提高技术入户率到位率，加快科技成果转化应用。

2.深化完善农技推广服务机制模式。结合《关于做好2024年农技人员进村入户技术服务与科技支撑工作的通知》（晋市农（函）发〔2024〕58号）精神，推进农技术人员进村入户技术服务，每名县乡农技员要联系2-3个农业生产大户或农民技术员，至少联系2-3个家庭农场或农业科技示范展示基地，加快先进适用技术入户到田。

3.加快主导品种主推技术落地应用。各县（市、区）要根据我局发布的2024年度主要粮食作物和畜禽水产品主导品种及农业生产主推技术，结合本地遴选发布的农业生产年度主导品种和主推技术。其中，至少包含2项以小麦、玉米、大豆等主要粮油作物为重点的主推技术，并依托农业科技示范展示基地示范推广3项（次）以上。县农业农村局要统筹组织县域内农技人员、特聘农技员、乡镇农技专岗人员、新型农业经营主体技术骨干和乡土专家等，开展政策解读、技术讲解、指导服务，加快先进适用技术品种机具进村入户到田。

4.提升农技推广信息化水平。持续普及中国农技推广信息服务平台和中国农技推广APP使用，平台备案的农技人员必须全员注册使用中国农技推广APP。引导农技人员、产业技术体系专家、特聘人员和农业科技社会化服务组织技术骨干，在线开展业务培训、问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及等农技服务，确保手机APP使用率达到90％以上。同时，按照项目实施进度安排，及时登录中国农技推广信息平台、农业农村部转移支付平台，完成农技人员注册核准、补助项目数据资料、资金支付进度等上传备案工作。省厅将依据平台统计数据按季通报各地任务进展和资金支出情况。

（二）强化农技推广队伍建设

1.稳定基层农技推广队伍。严格按照省级党委政府落实耕地保护和粮食安全考核要求，按规定配齐县乡两级农技人员，确保基层农技人员数量与上一年相比不减少。要加强对乡镇农技服务专岗人员的组织指导、业务培训和绩效评价，牵头落实好公费农科生招录、实训、就业等相关工作，探索农技推广队伍吸纳高素质人才的招募培养方式，确保农技推广队伍保持稳定。

2.提升农技推广队伍能力素质。对145名以上的基层农技人员开展连续5天以上的脱产业务培训，实训课程不少于2天。其中省级组建骨干班，对市县遴选推荐的农技推广骨干人才开展异地研学，遴选建立全省农技推广骨干人才库；市级组建重点班，对遴选的25名基层农技人员开展异地实训；县级组建普通班，对未参加省市培训的农技员开展知识更新培训，且乡镇农技专岗人员比例不得低于培训任务的30%，项目县培训人数难以成班的可以提出申请由市级统一协调组织。

3.实施农技推广特聘计划。各项目县要重点围绕主粮生产、油料扩种，畜禽养殖、动物防疫等重点，要从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种植能手中遴选招募3名以上特聘农技员。此外，泽州县、高平市两个生猪调出大县遴选招募31名特聘动物防疫专员，各项目县要规范特聘农技员管理，核定招募计划、严格招募程序，规范服务协议，完善续聘管理、优化评价激励机制，优先续聘考核优秀人员。要加强对特聘农技员的动态管理和典型宣传，将特聘农技员逐步吸纳为农技推广服务重要力量。

（三）强化平台示范带动作用

1.加强农业示范基地建设。各项目县要建设2个以上的农业科技示范展示基地（包含区域性农业科技示范展示基地），其中必须建设1个粮食科技（品种、技术、机具集成）示范展示基地。每个基地示范展示的品种技术必须为发布的县域内主导品种和主推技术，结合农时组织农技人员、高素质农民、示范主体开展3（场）次以上的技术培训。阳城县建设区域性农业科技示范展示基地，示范展示1-2项区域适用范围广、引领性强的集成技术，形成1-2套技术手册。要规范基地管理，明确年度技术示范和服务任务，健全管理评价制度，统一树立“2024年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地”标识牌。鼓励对上一年度配套技术优势明显、辐射带动效果好的基地设施条件和信息化水平进行提档升级，强化本区域内主导品种主推技术全覆盖试验示范。

2.培育社会化技术服务组织。各项目县要重点围绕小麦、玉米、大豆、油菜等主要粮油作物，遴选并支持2个以上专业性强、服务效果好的农业科技社会化服务组织，开展先进技术示范推广，每个农业科技社会化服务组织培育80个以上的科技示范户，组织3场（次）以上的技术观摩培训活动，确保每个科技示范户了解掌握2-3项主推技术。引导和支持企业开展农业科技服务，探索农技推广服务新机制，针对重点乡镇，依托市场主体分产业创设区域性农技服务站点，以“技物结合”“技术托管”的方式开展农业技术服务。

# 三、资金支持环节和补助标准

（一）农技人员能力素质提升补助。主要用于各层级农技人员的脱产培训，包括培训费、师资费和参训人员往返交通费等。市内按照《市直机关培训费管理办法》（晋市财行〔2018〕38号）有关规定执行，市外按照《省直机关培训费管理办法》（晋财行〔2024〕15号）有关规定执行。

（二）农技推广特聘计划补助。主要用于特聘农技员开展农业技术推广所需的费用。每名特聘农技员服务补助资金不高于3万元。

（三）示范展示基地建设补助。主要用于农业科技示范展示基地开展主导品种、主推技术、主力机具集成融合、示范展示所需的物资投入、生产示范以及培训观摩等相关费用。市级区域性示范展示基地补助资金30万元，其他基地补助资金不高于20万元。

（四）农业示范主体补助。主要用于农业科技社会化服务组织开展技术培训、先进适用品种技术机具应用示范以及培育带动示范户所需的物资投入、生产示范以及培训观摩等相关费用。每个农业科技社会化服务主体补助资金不高于20万元。

（五）农技人员推广服务补助。主要用于基层农技人员进村入户开展技术指导服务产生的交通费、误餐费等；聘请技术专家开展技术指导和培训（按服务次数计算）所产生的劳务费、交通费等。补助资金实报实销，不能与公务人员差旅费用重复报销。

# 四、有关要求

# （一）加强组织实施。各项目县要认真做好组织协调、项目评估等工作，加强遴选把关、实地核验，指导各项目实施单位制定计划、明确任务，11月底前报送补助项目工作总结。各项目县要按照目标任务，结合实际细化方案，落实重点任务，压实工作职责。

（二）加强资金监管。各项目县要严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》分配使用和管理项目资金。资金支出要规范资金使用方向，细化支出范围，完善支出手续，紧盯执行进度，提前做好资金支出计划，依时依规支付。省厅将根据各地在农业农村部转移支付管理平台填报的支出情况进行通报。

（三）加强绩效管理。以农技推广服务实效、典型创新经验、资金支付进度、服务对象满意度等作为绩效评价重点内容，通过集中交流、在线调度、实地调研等方式对各县项目实施全过程绩效评价，评价结果与下一年度评优和预算安排直接挂钩。

（四）加强总结宣传。各地要认真总结项目实施过程中的经验做法，挖掘至少一个示范展示基地、社会化服务组织和特聘农技员在稳产保供、应急救灾中涌现的经验模式和先进事迹。各县要用好广播、电视、报纸等传统媒体和直播、短视频、长图等新媒体形式加强宣传，为农技推广工作营造良好氛围。

联 系 人：晋城市农村社会事务中心  高江涌  王明霞

联系方式：6995532

附件：1.晋城市2024年基层农技推广体系改革与建设补

助项目资金及任务清单

2.2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目

绩效评估指标体系

3.2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目

农业科技示范展示基地标牌样式

4.2024基层农技推广体系改革与建设补助项目线上信息填报工作安排

附件1

晋城市2024年基层农技推广体系

改革与建设补助项目资金及任务清单

| 市、县 | 资金 （万元） | 任务清单 |
| --- | --- | --- |
| 晋城市 | 394 | 在5个农业县（市）实施，建设10个以上的农业示范展示基地（每县至少建设1个粮食基地），培育10个以上的农业科技社会化服务组织，800个以上的科技示范主体，培训145名以上的基层农技人员(骨干班30名，重点班25人，普通班90人)，招聘46名以上的特聘农技员，其中，动物防疫专员31名，打造1个区域性示范基地。 |
| 陵川县 | 55 | 建设2个农业示范展示基地（至少建设1个粮食基地）；培育2个农业科技社会化服务组织，160个以上科技科技示范主体，培训20名基层农技人员（骨干班6名，重点班3人，普通班11人），招聘3名特聘农技员。 |
| 沁水县 | 60 | 建设2个农业示范展示基地（至少建设1个粮食基地）；培育2个农业科技社会化服务组织，160个以上科技科技示范主体，培训29名基层农技人员（骨干班6名，重点班5人，普通班18人），招聘3名特聘农技员。 |
| 阳城县 | 77 | 建设2个农业示范展示基地（至少建设1个粮食基地）；培育2个农业科技社会化服务组织，160个以上科技科技示范主体，培训30名基层农技人员（骨干班6名，重点班5人，普通班19人），招聘3名特聘农技员。打造1个区域性示范基地。 |
| 泽州县 | 106 | 建设2个农业示范展示基地（至少建设1个粮食基地）；培育2个农业科技社会化服务组织，160个以上科技科技示范主体，培训42名基层农技人员（骨干班6名，重点班7人，普通班29人），招聘19名特聘农技员，（泽州生猪调出大县，其中，乡镇不少于16名动物防疫员）。 |
| 高平市 | 96 | 建设2个农业示范展示基地（至少建设1个粮食基地）；培育2个农业科技社会化服务组织，160个以上科技科技示范主体，培训24名基层农技人员（骨干班6名，重点班4人，普通班14人），招聘18名特聘农技员，（高平生猪调出大县，其中，乡镇不少于15名动物防疫员）。 |

附件2

# 2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评估指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队伍建设 （25分） | 稳定队伍 | 10 | 各市所辖县、乡两级农技人员数量与上一年比较不减少，每减少1名不得分。 |
| 2 |  | 能力提升 | 10 | 各市所辖项目县每县遴选6名以上骨干人才参加省级培训得5分，每少1个县扣5分。按时完成全市培训任务100%得5分，90%得3分，低于90%的不得分。 |
| 3 |  | 特聘计划 | 5 | 所辖项目县全部制定农技推广服务特聘计划工作方案2分，完善遴选机制、规范服务协议、强化考评管理的得3分，每少1项扣2分。 |
| 4 | 工作成效 （25分） | 农技服务 | 10 | 通过项目实施在技术措施、示范展示、培训指导、服务防灾减灾等方面支撑稳产保供作用取得一定成效，并形成典型材料，提交省厅3篇以上得10分，2篇以上得5分，1篇得2分，未提交不得分。 |
| 5 |  | 创新做法 | 10 | 补助项目实施或农技推广体系改革建设，在稳定队伍、提升素质、回归主业，强化公益性服务功能等方面探索了创新做法或亮点实践，根据实际情况评分。 |
| 6 |  | 典型宣传 | 5 | 年内对农技推广体系和补助项目实施中涌现的典型案例和先进人物进行总结宣传，国家级媒体宣传得5分，省级媒体得4分，市级媒体得3分。 |
| 7 | 资金使用 （50分） | 资金支出 | 50 | 根据农业农村部转移支付管理平台数据，年底资金支出率达到90%以上的得满分，每低5%扣10分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 |  |

附件3

# 2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范展示基地标牌样式

附件4

2024基层农技推广体系改革与建设补助项目

线上信息填报工作安排

6月25日前，各地要将补助项目实施方案、主推技术文件、主推技术信息、项目安排部署的工作动态等信息上传中国农技推广信息服务平台。

7月25日前，各地要将补助项目遴选的示范基地、农业科技社会化服务组织、特聘计划等文件，以及5条以上相关补助项目的工作动态等信息上传中国农技推广信息服务平台。

8月25日前，各地要将补助项目培训、基地、主体、特聘农技员等信息上传中国农技推广信息服务平台。

9月25日前，各地要将农技人员培训、示范主体信息、7条以上的工作动态等信息上传中国农技推广信息服务平台。在农业农村部转移支付管理平台完成30%以上的资金支付资料上传工作。

11月25日前，各地要完成中国农技推广信息服务平台线上考评指标所有内容信息上传工作。以及在农业农村部转移支付管理平台完成80%以上的资金支付资料上传工作。

12月25日前，对各地补助项目实施、资金支付等情况，进行年度总通报。